## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [11 empty] | Заказчик
[5 empty] | / | / | [8 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2012 г. | [11 empty] | "___"_____________2012 г.
Форма №1а
Комплексный капитальный ремонт (санация) 14-этажного 1-секционного многоквартирного дома серии И209А для повторного применения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
(локальный сметный расчет)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[11 empty] | Сметная стоимость | [5 empty] | 398.055 |  | тыс.руб.
[11 empty] | Средства на оплату труда | [5 empty] | 125.276 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2012 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11
Раздел Канализация
Подраздел Монтажные работы
1 |  | ТСН 3.16-2-3 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром, мм 100 |  | 100 м | 0.25
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1395.48 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 6446.55
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 134.26 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 7.2 |  | 370.8
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 29.28 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (147,02)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 203.72 | =1*1 |  |  | 1 | 5.2 |  | 264.84
|  | 1.12-8-5 |  | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 8,3 мм |  | м | 25.25 |  | 100.21 | 1 |  |  | 1 | 4.09 |  | 10348.94
|  | 1.12-10-25 |  | Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100 |  | 1000 шт. | 0.008 |  | 10632.07 | 1 |  |  | 1 | 4.47 |  | 380.2
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 94 | [8 empty] | 6059.76
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 2707.55
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 245.52
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 116 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 41
[16 empty] | 26824.16 |  | 107296.64
2 |  | ТСН 3.16-2-5 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром, мм 150 |  | 100 м | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 2009.01 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 11136.98
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 189.35 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 7.29 |  | 635.39
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 42.3 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (254,87)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 464.07 | =1*1 |  |  | 1 | 5.31 |  | 739.26
|  | 1.12-8-6 |  | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150мм, толщина стенки 9,2 мм |  | м | 30.3 |  | 176.93 | 1 |  |  | 1 | 3.72 |  | 19942.84
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 94 | [8 empty] | 10468.76
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 4677.53
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 425.63
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 167 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 71
[16 empty] | 48026.39 |  | 160087.97
3 |  | ТСН 3.16-13-2 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150 |  | 100 м | 2.35
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 716.8 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 31126.46
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 16.93 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 7.39 |  | 451.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 4.12 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (194,46)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 252.56 | =1*1 |  |  | 1 | 4.56 |  | 2706.43
|  | 1.12-10-25 |  | Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100 |  | 1000 шт. | 0.08 |  | 10632.07 | 1 |  |  | 1 | 4.47 |  | 3802.03
|  | 1.12-1-80 |  | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм |  | м | 234.53 |  | 179.23 | 1 |  |  | 1 | 1.66 |  | 69777.79
|  | 1.12-5-133 |  | Детали из полиэтилена для труб, ревизии, диаметр 110 мм |  | шт. | 28 |  | 53.05 | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 2228.1
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 82 | [8 empty] | 25523.7
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 13073.11
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 324.75
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 56 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 186
[16 empty] | 149013.49 |  | 63410
4 |  | ТСН 3.16-3-5 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром, мм 150 |  | т | 0.038
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 256.93 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 180.41
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 97.03 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 7.51 |  | 42.49
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 23.46 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (17,91)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 694.57 | =1*1 |  |  | 1 | 3.79 |  | 100.03
|  | 1.12-11-182 |  | Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200 |  | т | 0.038 |  | 11352.8 | 1 |  |  | 1 | 8.2 |  | 3537.53
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 94 | [8 empty] | 169.59
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 75.77
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 29.91
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 22.4 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 1
[16 empty] | 4135.73 |  | 108835
5 |  | ТСН 3.22-26-3 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм 100 |  | км | 0.235
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 597.91 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 2596.38
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 0 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 0 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 333.41 | =1*1 |  |  | 1.003 | 3.69 |  | 289.98
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 100 | [8 empty] | 2596.38
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 1090.48
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 51.5 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 17
[16 empty] | 6573.22 |  | 27971.15
6 |  | ТСН 3.16-27-10 П6-11 П6-прил.2.1 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 150 |  | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 103.2 | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | 1906.97
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 21.58 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 7.2 |  | 238.4
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 3.47 | =1,25*1,15 |  |  | 1.067 | 13.09 |  | (69,69)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 118.22 | =1*1 |  |  | 1 | 4.12 |  | 487.07
|  | 1.12-9-9 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм |  | шт. | 1 |  | 229.84 | 1 |  |  | 1 | 1.44 |  | 330.97
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 94 | [8 empty] | 1792.55
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 800.93
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 116.38
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 8.37 |  |  | =1,15*1,15 |  |  | 1.067 |  |  |  |  | 12
[16 empty] | 5673.27 |  | 5673.27
|  |  |  | Итого по подразделу | [11 empty] | 240246.26
Подраздел Демонтажные работы
7 |  | ТСН 6.65-2-2 П6-прил.2.1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | 100 м | 2.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1003.13 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | 41106.9
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 73 | [8 empty] | 30008.04
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 17264.9
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 85.3 |  |  | 1.15 |  |  | 1.047 |  |  |  |  | 267
[16 empty] | 88379.84 |  | 33992.25
8 |  | ТСН 6.65-2-3 П6-прил.2.1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм |  | 100 м | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1294.51 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | 6120.84
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 73 | [8 empty] | 4468.21
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 2570.75
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 111.5 |  |  | 1.15 |  |  | 1.047 |  |  |  |  | 40
[16 empty] | 13159.8 |  | 43866
|  |  |  | Итого по подразделу | [11 empty] | 101539.64
Подраздел Строительные работы
9 |  | ТСН 6.69-29-2 П6-прил.2.1 |  | Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий, мм, до 30 |  | 100 шт. | 1.25
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 85.14 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | 1677.37
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 10.49 | 1.15 |  |  | 1.047 | 2.77 |  | 43.73
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.59 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | (11,62)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.002 | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 78 | [8 empty] | 1308.35
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 704.5
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (100,00% и 67,00%) |  | % | 167 | [8 empty] | 19.41
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 6.8 |  |  | 1.15 |  |  | 1.047 |  |  |  |  | 10
[16 empty] | 3681.29 |  | 2945.03
10 |  | ТСН 6.69-9-1 П6-прил.2.1 |  | Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов |  | 100 шт. | 1.25
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1166.3 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | 22977.59
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 0 | 1.15 |  |  | 1.047 | 0 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0 | 1.15 |  |  | 1.047 | 13.09 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 277.42 | 1 |  |  | 1.002 | 2.28 |  | 792.23
|  | 1.3-1-38 |  | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2 |  | м3 | 0.39 |  | 704.89 | 1 |  |  | 1.002 | 4.52 |  | 1245.07
|  |  |  | НР от ЗП |  | % | 78 | [8 empty] | 17922.52
|  |  |  | СП от ЗП |  | % | 42 | [8 empty] | 9650.59
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч | 109 |  |  | 1.15 |  |  | 1.047 |  |  |  |  | 164
[16 empty] | 52588 |  | 42070.4
|  |  |  | Итого по подразделу | [11 empty] | 56269.29
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 398055.19
|  |  |  | Итого по всем разделам | [11 empty] | 398055.19
Составил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))