## Новый график 2012 с 575
Приложение № 1 к Документации о проведении запроса предложений
График производства работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов по Лотам №№ 1-3
№ | Периоды производства работ | Объем работ |  | 2012 | [39 empty] | Стоимость этапов выполняемых работ, включая НДС 18%, руб.
| месяцы | Ед. изм. | Натур. показ. | Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
| даты |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1 | Ремонт фасада | кв.м общей площади фасада | bar: Апрель 2
2 | Утепление фасада (мокрый)/(навесной) | кв.м общей площади фасада | bar: Июль 9 to Ноябрь 26
3 | Замена оконных блоков | кв.м общей площади балконов | bar: Июль 9 to Август 20
4 | Разборка и вывоз засыпной теплоизоляции чердачного помещения | кв.м блоков | bar: Июль 9 to Август 20
5 | Утепление перекрытия последнего этажа, вентиляционных коробов, канализационных выпусков минераловатными плитами, устройство ходовых настилов | кв.м чердачного помещения | bar: Июль 9 to Август 20
6 | Замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорока-меры, технические помещения | кв.м дверей | bar: Июль 9 to Август 20
7 | Замена водосточной системы (внутренней)/(наружной) | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Октябрь 29
8 | Ремонт кровли (мягкая)/(стальная) | кв.м кровли | bar: Июль 9 to Август 20
9 | Замена стропильной системы | кв.м площади проекции
10 | Замена стояков ЦО с отопительными приборами | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Август 20
11 | Замена трубопроводов ЦО (подвал, чердак) с их теплоизоляцией, заменой запорной арматуры | кв.м подвала | bar: Июль 9 to Август 20
узел | bar: Июль 9 to Август 20
12 | Установка балансировочных клапанов на стояки ЦО | стояк | bar: Июль 9 to Август 20
13 | Установка АУУ с устройством помещения для узла управления | узел
14 | Устройство(замена) посекционных балансировачных узлов | узел
15 | Замена стояков ХВС по квартирам | кв.м общей площади помещений
16 | Замена разводящих трубопроводов ХВС в подвале | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Октябрь 29
17 | Замена стояков ГВС с установкой полотенце-сушителей по квартирам | кв.м подвала | bar: Июль 9 to Октябрь 29
18 | Замена разводящих трубопроводов ГВС в подвале/чердаке | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Октябрь 29
19 | Ремонт вентиляционных коробов на чердаке и выпусков на кровле | кв.м подвала | bar: Июль 9 to Август 20
20 | Замена шкафа пожарного | квартир | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
21 | Замена пожарного трубопровода | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
22 | Замена вводно-распредели-тельного устройства | шт. | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
п.м | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
23 | Замена этажного распределительного шкафа | кв.м общей площади помещений | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
шт. | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
24 | Замена магистралей (стояки) | шт.
25 | Замена общедомовой системы освещения с устройством энергосберегающих осветительных приборов | кв.м общей площади помещений
26 | Замена дымовыпускного клапана и вентиляционных решеток (на чердаке | систем | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
27 | Замена вентиляционных решеток, электрооборудования | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
28 | Замена системы канализации (стояки) | кв.м общей площади помещений
29 | Замена системы канализации (подвал) | кв.м подвала | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
30 | Замена системы наружнего газопровода | кв.м общей площади застройки
31 | Замена системы внутреннего газопровода | кв.м общей площади помещений
32 | Замена лифта/ перенос машинного помещения | шт.
33 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | кв.м козырька | bar: Июль 9 to Сентябрь 17
34 | Ремонт и восстановление балконных плит | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
35 | Ремонт ограждения балконов | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
36 | Замена экранов | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
37 | Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода | кв.м подвала
38 | Ремонт отмостки | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
39 | Ремонт входов в подвалы | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
40 | Ремонт подвального помещения | bar: Июль 9 to Ноябрь 19
График движения рабочей силы
Стоимость периода работ, руб.
Процентное отношение:
Примечание: * - даты проставляются с момента заключения контракта
** - при заполнении указывается количество рабочих, занятых на выполнении работ данного вида
| Наименование заказчика (ТСЖ,ЖСК,УК) |  |  | Июнь 25: Наименование подрядчика
| __________________________ |  |  | Октябрь 29: __________________________
| (подпись) М.П. |  |  | Октябрь 29: (подпись) М.П.

## Лист2
Относ фасадного газопровода